SCRUM
Metodologia Ágil

---
O que é SCRUM?
O que é SCRUM?
Criadores: Ken Schwaber e Jeff Sutherland
O Scrum é um framework de trabalho que emprega diversas ferramentas para o desenvolvimento iterativo e incremental utilizado no gerenciamento de projetos diversos e no desenvolvimento de software ágil.

---
O que é SCRUM?
O que é SCRUM?
“Planejar é útil. Seguir cegamente os planos é burrice.”
Jeff Sutherland

---
Objetivos
Objetivos
- Fugir do modelo cascata
- Hiperprodutividade
- Tamanho é documento, mas nem tanto
- Prioridades e foco
- Tempo

---
Pensar como robô
Pensar como robô

---
Histórias e não tarefas
Histórias e não tarefas
Defina um personagem, saiba o que ele gosta, suas paixões, frustrações. Entenda suas motivações.
- Para quem?
- O quê?
- Por que?

---
Histórias curtas
Histórias curtas
“Como cliente, quero ser capaz de pesquisar livros por gênero, para que eu possa encontrar o tipo de obra de que gosto.”

---
Ciclo OODA - Boyd
Ciclo OODA - Boyd

---
Implementando o SCRUM
Implementando o SCRUM
Escolha o Product Owner
  - Possui a visão do que a equipe fará, produzirá e realizará.
- Selecione uma equipe
  - Pessoas que possuem habilidades para concretizar a visão do Product Owner.
- Escolha um Scrum Master
  - Indivíduo que treinará e ajudará os outros integrantes a eliminarem qualquer coisa que esteja diminuindo seu ritmo.

---
Implementando o SCRUM
Implementando o SCRUM
Crie e ordene um Backlog do produto
  - Lista com tudo o que precisa ser construído ou realizado para que a visão se torne realidade.
- Refine e estime o backlog
  - Estimar quanto esforço será necessário. Verificar se cada item do backlog é factível. Há informações suficientes para realizar a tarefa? Ela é pequena, média ou grande?
- Planeje o sprint
  - Períodos não mais que um mês para as equipes realizarem as tarefas que escolheram do backlog. A velocidade da equipe é medida com os resultados dos sprint realizados anteriormente.

---
Implementando o SCRUM
Implementando o SCRUM
Torne o trabalho visível
  - Mais comum o Quadro Scrum com três colunas: “A fazer”, “Fazendo” e “Feito”.
- Reunião diária
  - Todo dia, no mesmo horário, durante não mais que 15 minutos, as equipes e o Scrum Master se reúnem e respondem a três perguntas:

---
Reunião diária
Reunião diária
- O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint?
- O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint?
- Há algum obstáculo que esteja impedindo você ou a equipe de alcançar a meta do sprint?

---
Implementando o SCRUM
Implementando o SCRUM
Revisão do sprint
  - Reunião em que a equipe mostra o que realizou durante o sprint. Qualquer um pode participar: Product Owner, Scrum Master, equipe, stakeholders1, comando da empresa, clientes, etc.
- Retrospectiva do sprint
  - Análise do último sprint - aquilo que está “feito” e tem a possibilidade de ser enviado para os clientes para que receba feedback2 -. Pensar no que deu certo, o que poderia ter sido melhor e o que poderia melhorar.
1: Pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles.
2: Resposta que um emissor obtém do receptor em relação a uma transmissão.

---
Implementando o SCRUM
Implementando o SCRUM
Comece o sprint seguinte
  - Inicie um novo sprint levando em consideração a experiência da equipe em relação aos obstáculos e os aprimoramentos no processo.

---
Referências
Referências
SCRUM. What is SCRUM?. Disponível em: < https://www.scrum.org/resources/what-isscrum>. Acesso em: 30 mar. 2018.
SUTHERLAND, J. Scrum. A arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. 2. ed. São Paulo: Texto Editores Ltda, 2014.